## 小组简介
小组目标 | 1)ipv6 ready 认证测试通过
2）1022的IPV6的测试规范的研究和分析，并给出测试方案和方法
3)小组成员要成为IPV6的专家（测试方面的、协议栈方面的），主要是核心协议方面
4）需要考虑在AC中的实现
时长（预计） | 两个星期 | 2013/3/13----2013/0327
小组成员(9R人) | 郭霞
| 冯朝辉 | 带业务的做IPV6的分析
欧小龙
？？（谭志龙给的研发人员）
肖惠
李鹤
??（熊军给的测试人员）
| 姚俊 | 负责IPV6测试仪器的相关的事宜
| 张雅轩 | 负责同IPV6测试中兴的人的交流

## 小组工作方案
知识点的框架图
知识点掌握的程度 | 1)精通协议交互的流程，掌握每个报文的含义，掌握异常交互流程的处理的方式 | 2）精通报文中各个域的含义，掌握各个域在业务流程中的作用 | 3）各种组网的情况下的流程和功能。举例来说明：a）两个终端直连的情况 b）一个用户接一个路由器，接多个路由器的情况 c）各种网络情况 | 4）在AC接入的层面上来组网的问题。比如AC上的二层接入是比较特别的，设计上该如何处理
知识点掌握的验证方法 | 文档描述原理 | 测试 | 考试
知识点掌握的路径 | IPV6转发（地址的作用，转发流程，报文中每一个域的含义，分片的流程。单板、组播）、ICMPV6协议（地址解析） | ICMPV6协议（无状态配置、路由重定向、PMTU发现、差错消息、信息消息） | DHCPV6（有状态、无状态、DHCP中继） | （DNS64/TELNETv6/SNMP/web） | 过渡技术(隧道技术、翻译技术) | 路由协议（RIPNG,OSPF,ISISV6，BGP4+） | ipsec，移动性
| 核心协议 |  | 应用
计划 | 第一周计划 | 路径中的前面三项掌握 | 所有人
| 第二周计划 | 掌握了前面三项的人，完成IPV6READY和整机的测试，其余人员继续完成
[8 empty] | 输出 | 每日输出
1）IPV6ready测试报告
2）移动过渡技术的测试方案和测试报告
3）每个人的每个知识点的单独测试和最终测试
4）在AC上，IPV6的业务的测试方案的讨论（主要同组网相关）
地址管理全部设计，性能不能达到标准；

## 事件计划表
编号 | 事件 | 子事件 |  | 责任人 | 优先级 （优先级分为ABC三类，A类优先级最高，B次之，C最低。 请具体描述定级原因） | 计划开始时间 | 计划结束时间（含调整后的时间） | 完成时间最后期限（deadline） | 状态 | 描述 | 工作计划时间/天（工作量） | 总体进度状态(提前/正常/滞后) | 滞后原因和措施 | 前提要求条件 | 风险说明 | 基本工作 | 技术难点 | 备注
| IPV6 ready | 测试仪 | 测试仪IPV6组件的获取 | 姚俊 |  | 2013-03-11 |  |  | 还未落实 | 0313：姚俊之前的临时的license的情况被驳回，今日继续同厂商协调借的方式
|  |  | 分析和研究如何测试 | 姚俊
利用测试仪测试版本是否达到要求
|  | 无测试仪的情况下测试IPV6协议的一致性 | 把IPV6的基本的环境搭建起来，看一下版本是否支持IPV6 | 李鹤
|  |  | 给出测试IPV6ready的测试方案 | 冯朝辉 |  | 2013-03-14 | 2013-03-15
测试IPV6READY
| IPV6移动测试规范 | 分析研究给出相关的文档 |  | 冯朝辉
尽可能在已有的环境里能够测试
| 学习计划 | 在分析研究两份测试的
Note on I1: 完成事件最后的死限
Note on L1: 计划完成事件的时间，填写为：xx月xx日—xx月xx日
Note on M1: 填写为：提前或正常或滞后。 如果提前或滞后，则需要填写提前或滞后的绝对工作量，即提前于或滞后于“工作计划时间”的工作量，以小时为单位。
Note on N1: 如果总体进度滞后，则要描述滞后的原因和解决措施。
Note on O1: 完成事件需要的前提条件，比如：设备、人员、资料等。
Note on P1: 描述事件中预期或潜在的会造成不利结果、损失或危害的问题。
Note on R1: 描述事件中已经存在的技术难点。